## A. Test Plan
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
I. Mô tả môi trường Test
Mô tả môi trường test |  | • Web Server o OS: Windows Server 2003 o IIS 6.0 o .NET Framework: 3.5 o Sharepoint Server 2007 • Database Server o OS: Windows Server 2003 o SQL Server • Client Environment o OS: Windows XP Professional SP2 o Browsers: IE 7.0
II. Phạm vi Test
STT | Mã User Story | Chức năng/ báo cáo cần test | EST Time | Vùng ảnh hưởng cần lưu ý
1 | US001 | Đăng kí tài khoản mới | 30 | Hệ thống cơ sở dữ liệu (MongoDB)
2 | US002 | Đăng nhập với tài khoản hơp lệ | 15 | Xác thực người dùng, Cookie, Session
3 | US003 | Đăng nhập với tài khoản không hơp lệ | 15 | Xác thực người dùng, Giao diện hiển thị lỗi
4 | US004 | Quên mật khẩu và yêu cầu đặt lại | 25 | Hệ thống gửi email, Mã OTP
5 | US005 | Đăng xuất khỏi hệ thống | 10 | Session, Cookie
6 | US006 | Thêm sản phẩm mới vào hệ thống | 45 | Cơ sở dữ liệu (thêm sản phẩm), giao diện sản phẩm
7 | US007 | Sửa thông tin sản phẩm hiện có | 30 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật sản phẩm), hiển thị thông tin
8 | US008 | Xóa sản phẩm khỏi hệ thống | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa sản phẩm), danh sách sản phẩm
9 | US009 | Thêm banner quảng cáo mới | 30 | Cơ sở dữ liệu (thêm banner), giao diện hiển thị banner
10 | US010 | Sửa thông tin banner quảng cáo | 20 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật banner), giao diện hiển thị banner
11 | US011 | Xóa banner quảng cáo | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa banner), giao diện danh sách banner
12 | US012 | Hiển thị tổng số lượng sản phẩm | 20 | Giao diện báo cáo, cơ sở dữ liệu sản phẩm
13 | US013 | Thống kê số lượng sản phẩm theo loại | 30 | Giao diện báo cáo, cơ sở dữ liệu loại sản phẩm
14 | US014 | Thống kê số lượng sản phẩm theo trạng thái | 25 | Giao diện báo cáo, cơ sở dữ liệu trạng thái sản phẩm
15 | US015 | Thêm thông tin khách hàng mới | 35 | Cơ sở dữ liệu (thêm khách hàng), giao diện khách hàng
16 | US016 | Sửa thông tin khách hàng hiện có | 30 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật khách hàng), giao diện khách hàng
17 | US017 | Xóa thông tin khách hàng | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa khách hàng), danh sách khách hàng
18 | US018 | Thêm thông tin khuyến mãi | 30 | Cơ sở dữ liệu (thêm khuyến mãi), giao diện khuyến mãi
19 | US019 | Sửa thông tin khuyến mãi | 25 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật khuyến mãi), giao diện khuyến mãi
20 | US020 | Xóa thông tin khuyến mãi | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa khuyến mãi), danh sách khuyến mãi
21 | US021 | Thêm thông tin liên hệ | 30 | Cơ sở dữ liệu (thêm liên hệ), giao diện liên hệ
22 | US022 | Sửa thông tin liên hệ | 25 | Cơ sở dữ liệu (xóa liên hệ), giao diện liên hệ
23 | US023 | Xóa thông tin liên hệ | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa liên hệ), danh sách liên hệ
24 | US024 | Xem thông tin hóa đơn | 25 | Giao diện hóa đơn, cơ sở dữ liệu hóa đơn
25 | US025 | Xóa thông tin hóa đơn | 20 | Cơ sở dữ liệu(xóa hóa đơn), danh sách hóa đơn
26 | US026 | Xem thông tin cá nhân | 20 | Giao diện thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu người dùng
27 | US027 | Sửa thông tin cá nhân | 25 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật thông tin), giao diện thông tin cá nhân
28 | US028 | Xóa thông tin cá nhân | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa thông tin người dùng), xác thực người dùng
29 | US029 | Thêm thông tin nhận hàng | 25 | Giao diện thông tin nhận hàng, cơ sở dữ liệu thông tin nhận hàng
30 | US030 | Sửa thông tin nhận hàng | 20 | Cơ sở dữ liệu (cập nhật thông tin), giao diện thông tin nhận hàng
31 | US031 | Xóa thông tin nhận hàng | 20 | Cơ sở dữ liệu (xóa thông tin nhận hàng), xác thực người dùng
32 | US032 | Xác thực mật khẩu cũ | 25 | Cơ sở dữ liệu (kiểm tra mật khẩu cũ), giao diện thông báo lỗi
33 | US033 | Kiểm tra độ dài và tính hợp lệ của mật khẩu mới | 20 | Giao diện đổi mật khẩu, cơ sở dữ liệu
34 | US034 | Đổi mật khẩu | 30 | Giao diện đổi mật khẩu, cơ sở dữ liệu người dùng
35 | US035 | Hiển thị nội dung trang chủ | 20 | Giao diện trang chủ tính năng phản hồi người dùng
36 | US036 | Kiểm tra các liên kết trên trang | 15 | Các liên kết đến trang khác trong hệ thống
37 | US037 | Hiển thị banner trên trang chủ | 20 | Các phần banner quảng cáo và tương tác với người dùng
38 | US038 | Hiển thị danh sách bài viết trên blog | 20 | Giao diện danh sách bài viết và khả năng tải dữ liệu
39 | US039 | Xem chi tiết bài viết(trang blog) | 20 | Nội dung bài viết, hình ảnh và liên kết đến bài viết
40 | US040 | Kiểm tra các liên kết trong bài viết(blog) | 15 | Đảm bảo tất cả các liên kết đến đúng trang
41 | US041 | Hiển thị nộ̣i dung trang giới thiệu | 15 | Giao diện trang giới thiệu, độ chính xác của thông tin
42 | US042 | Kiểm tra hình ảnh trên trang giới thiệu | 15 | Hình ảnh, định dạng và tính tương thích
43 | US043 | Kiểm tra liên kết đến các trang khác(của trang giới thiệu) | 15 | Tính năng liên kết, chuyển hướng đến các trang
44 | US044 | Đảm bảo nội dung không bị lỗi(trang giới thiệu) | 15 | Kiểm tra tính chính xác và không có lỗi
45 | US045 | Xem khuyến mãi | 15 | Giao diện , đảm bảo sao chép được mã
46 | US046 | Tìm kiếm sản phẩm | 30 | Kiểm tra chính xác của kết quả tìm kiếm và tốc độ phản hổi
47 | US047 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 30 | Kiể̉m tra tính năng với các trường khác nhau
48 | US048 | Hiển thị thông báo sau khi thêm giỏ hàng | 15 | Đảm bảo thông báo rõ ràng và dễ nhìn
49 | US049 | Xem chi tiết sản phẩm | 30 | Cập nhật thông tin sản phẩm, kiểm tra các trường chính xác
50 | US050 | Kiểm tra các nút thêm giỏ hàng, mua ngay trong chi tiết sản phẩm | 30 | Kiểm tra chức năng mua hàng trong trang chi tiết sản phẩm
51 | US051 | Xem đánh giá / đánh giá sản phẩm | 30 | Cập nhật thông tin đánh giá của người dùng
52 | US052 | Xem lịch sử mua hàng | 30
53 | US053 | Xem giỏ hàng | 30 | Cập nhật các trường chính xác(số lượng, giá, mã giảm giá, sản phẩm tặng kèm)
54 | US054 | Kiểm tra nút trong giỏ hàng | 15 | Đảm bảo các nút link chính xác đến các trang
55 | US055 | Thêm/bớt/xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 30 | Đảm bảo tính chính xác khi thêm bớt xóa sản phẩm tương ứng với số tiền thanh toán
56 | US056 | Kiểm tra số lượng sản phẩm tặng kèm khi thêm bớt xóa sản phẩm | 30 | Đảm bảo số lượng sản phẩm tặng kèm tương ứng
57 | US057 | Thêm Sửa Xóa thông tin nhận hàng | 45 | Cập nhật thông tin người dùng để giao hàng chính xác, địa chỉ con phải tương ứng với địa chỉ lớn
58 | US058 | Thực hiện các hình thức thanh toán | 45 | Kiểm tra tất cả các phương thức thanh toán, cập nhật trạng thái đơn hàng, ảnh hưởng đến thông tin giỏ hàng và thông báo giao dịch.
59 | US059 | Xem hóa đơn | 40 | Hiển thị thông tin chính xác
60 | US060 | Tích hợp gửi email thông báo đến người dùng | 45 | Kiểm tra gửi email xác nhận đơn hàng, thông báo thay đổi trạng thái đơn hàng và lỗi phát sinh; đảm bảo thông tin người nhận chính xác.
61 | US061 | Tích hợp google map để hiển thị vị trí | 30 | Đảm bảo bản đồ hiển thị chính xác, các địa điểm được đánh dấu đúng và có thể tương tác với bản đồ.
62 | US062 | Tích hợp đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) | 30 | Kiểm tra tất cả các văn bản, nhãn, thông báo và menu hiển thị đúng ngôn ngữ tương ứng; đảm bảo rằng người dùng có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ một cách dễ dàng.
63 | US063
64 | US064
65 | US065
66 | US066
67 | US067
68 | US068
69 | US069
70 | US070
71 | US071
72 | US072
73 | US073
74 | US074
75 | US075
76 | US076
Thêm mới trước dòng này
Total |  | 62 | 1540
III. Nhân sự Test, thời gian dành cho Test trong Sprint <Thông tin trong Sprint Plan>
STT | Nhân sự | Plan Time
1 | Hoàng Gia Quân | 1540
2
3
Thêm mới trước dòng này
Total | 1 | 1540
Nếu Plan Time # EST Time: cần ghi rõ lý do
IV. Điều kiện hoàn thành Test Plan
- Toàn bộ kế hoạch Test được thực hiện đúng và đủ
- Tất cả các lỗi được ghi nhận đầy đủ
- Tại thời điểm kết thúc Sprint không còn Bug

## 2. REGISTER
TEST CASES DESIGN and EXECUTION REPORT
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Tên Testcase
|  | Mã trường hợp kiểm thử | TC_REGISTER_01
|  | Người tạo | Hoàng Gia Quân
|  | Phê duyệt | Hoàng Gia Quân
|  | Số trường hợp đạt (Pass) | 2
|  | Số trường hợp không đạt (Fail) | 2
|  | Số trường hợp đang xem xét (PE) | 0
|  | Số trường hợp chưa kiểm tra | 4
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 8
Test case ID | Title Testcase | Input | Test Description | Expected result | Chrome |  |  | IE |  |  | Test Result | JIRA Bug No. | Note
[5 empty] | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) |  |  |  | Số trường hợp không đạt (Fail) | Số trường hợp đang xem xét (PE)
1.1. Kiểm tra chức năng (Function Test)
TC_REGISTER_01_1 | Đăng kí với thông tin hợp lệ và xác thực được email | Tên, email, mật khẩu, xác thực email | Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết, nhấn nút đăng kí. Xác thực email thành công | Có mail yêu cầu xác thực gửi về email của người dùng, ấn link xác thực hiển thị thông báo xác thực thành công.Bên trang đăng kí hiển thị đăng kí thành công | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Mã Bug trên Jira | Ghi chú (nếu có) | 0 | 0
TC_REGISTER_01_2 | Đăng ký khi thiếu thông tin | Không nhập tên tài khoản, mật khẩu và nhập email | Nhập email hợp lệ, không nhập các thông tin còn lại. Nhấn nút đăng ký. | Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đủ thông tin. | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.2. Kiểm tra xác thực (Validation Test)
TC_REGISTER_01_3 | Đăng kí với email không hợp lệ | Nhập tên, email sai định dạng, mật khẩu | Nhập địa chỉ email không đúng định dạng. Nhấn nút đăng ký. | Hệ thống hiển thị thông báo email không hợp lệ. | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
TC_REGISTER_01_4 | Đăng kí với mật khẩu không hợp lệ | Nhập tên, email, mật khẩu không đủ 8 kí tự | Nhập mật khẩu không đủ 8 kí tự. Nhấn nút đăng ký. | Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu không hợp lệ.
TC_REGISTER_01_5 | Đăng kí với email đã tồn tại | Nhập tên, email đã tồn tại, mật khẩu | Nhập địa chỉ email đã tồn tịa. Nhấn nút đăng ký. | Hệ thống hiển thị thông báo email đã tồn tại. | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
1.3. Kiểm tra giao diện (GUI Test)
TC_REGISTER_01_6 | Kiểm tra nút đăng kí |  | Kiểm tra hiển thị của nút đăng ký trên giao diện người dùng. | Nút đăng ký được hiển thị đúng vị trí và dễ nhìn. | [5 empty] | Pass
TC_REGISTER_01_7 | Kiểm tra biểu mẫu đăng ký |  | Kiểm tra các trường nhập liệu của biểu mẫu đăng ký (Tên, Email, Mật khẩu). | Các trường nhập liệu được hiển thị đầy đủ, sắp xếp hợp lý.
TC_REGISTER_01_8 | Tên test case |  | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
1.4. Kiểm tra bảo mật (Security Test)
1.5. Perfomnace Test
1.6. Data Test
Thêm mới trước dòng này

## 1. LOGIN
TEST CASES DESIGN and EXECUTION REPORT
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Đăng nhập
|  | Mã trường hợp kiểm thử | TC_LOGIN_01
|  | Người tạo | Hoàng Gia Quân
|  | Phê duyệt | Hoàng Gia Quân
|  | Số trường hợp đạt (Pass) | 3
|  | Số trường hợp không đạt (Fail) | 1
|  | Số trường hợp đang xem xét (PE) | 0
|  | Số trường hợp chưa kiểm tra | 5
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 9
Test case ID | Title Testcase | Input | Test Description | Expected result | Chrome |  |  | IE |  |  | Test Result | JIRA Bug No. | Note
[5 empty] | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) |  |  |  | Số trường hợp không đạt (Fail) | Số trường hợp đang xem xét (PE)
1.1. Kiểm tra chức năng (Function Test)
TC_LOGIN_01_1 | Kiểm tra đăng nhập thành công | Tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Thực hiện đăng nhập với tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Người dùng đăng nhập thành công và chuyển đến trang chủ | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Mã Bug trên Jira | Ghi chú (nếu có) | 1 | 0
TC_LOGIN_01_2 | Kiểm tra đăng nhập thất bại | Tài khoản hoặc mật khẩu sai | Thực hiện đăng nhập với tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ | Mô tả kết Hiển thị thông báo lỗi: "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.2. Kiểm tra xác thực (Validation Test)
TC_LOGIN_01_3 | Kiểm tra bỏ trống tài khoản | Mật khẩu hợp lệ, tài khoản trống | Thực hiện đăng nhập khi tài khoản trống | Hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng nhập tài khoản" | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
TC_LOGIN_01_4 | Kiểm tra bỏ trống mật khẩu | Tài khoản hợp lệ, mật khẩu trống | Thực hiện đăng nhập khi mật khẩu trống | Hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng nhập mật khẩu" | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.3. Kiểm tra giao diện (GUI Test)
TC_LOGIN_01_5 | Kiểm tra hiển thị giao diện | Kiểm tra hiển thị giao diện | Tài khoản và mật khẩu | Kiểm tra giao diện form đăng nhập: vị trí các ô nhập liệu, nút đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass
TC_LOGIN_01_6 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
TC_LOGIN_01_7 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
1.4. Kiểm tra bảo mật (Security Test)
1.5. Perfomnace Test
TC_LOGIN_01_8 | Kiểm tra thời gian phản hồi đăng nhập | Tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Kiểm tra thời gian hệ thống phản hồi khi đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ | Thời gian phản hồi dưới 2 giây
1.6. Data Test
TC_LOGIN_01_9 | Kiểm tra lưu trữ dữ liệu đăng nhập | Tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Đăng nhập với tài khoản hợp lệ và kiểm tra dữ liệu đăng nhập được lưu vào hệ thống đúng cách | Dữ liệu đăng nhập được lưu trữ chính xác và bảo mật
Thêm mới trước dòng này

## 2. LOGOUT
TEST CASES DESIGN and EXECUTION REPORT
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Tên Testcase
|  | Mã trường hợp kiểm thử | LOGOUT
|  | Người tạo | Tên Tester
|  | Phê duyệt | Testlead
|  | Số trường hợp đạt (Pass) | 2
|  | Số trường hợp không đạt (Fail) | 2
|  | Số trường hợp đang xem xét (PE) | 0
|  | Số trường hợp chưa kiểm tra | 4
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 8
Test case ID | Title Testcase | Input | Test Description | Expected result | Chrome |  |  | IE |  |  | Test Result | JIRA Bug No. | Note
[5 empty] | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) |  |  |  | Số trường hợp không đạt (Fail) | Số trường hợp đang xem xét (PE)
1.1. Kiểm tra chức năng (Function Test)
LOGOUT_1 | Kiểm tra đăng xuất thành công | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất" sau khi đăng nhập | Người dùng được chuyển về trang đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Mã Bug trên Jira | Ghi chú (nếu có) | 0 | 0
LOGOUT_2 | Kiểm tra phản hồi hệ thống | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất" và kiểm tra thông báo hệ thống | Hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
LOGOUT_3 | Kiểm tra tính bảo mật đăng xuất | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất", sau đó thử truy cập lại trang | Người dùng không thể truy cập trang trước được đưa về trang đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.2. Kiểm tra xác thực (Validation Test)
LOGOUT_4 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
LOGOUT_5 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
1.3. Kiểm tra giao diện (GUI Test)
LOGOUT_6 | Kiểm tra giao diện sau đăng xuất | Tài khoản đã đăng nhập | Kiểm tra giao diện sau khi đăng xuất | Giao diện trở về trang đăng nhập
LOGOUT_7 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
LOGOUT_8 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
1.4. Kiểm tra bảo mật (Security Test)
1.5. Perfomnace Test
1.6. Data Test
Thêm mới trước dòng này

## 3. DASHBOARD
TEST CASES DESIGN and EXECUTION REPORT
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Tên Testcase
|  | Mã trường hợp kiểm thử | DASHBOARD
|  | Người tạo | Tên Tester
|  | Phê duyệt | Testlead
|  | Số trường hợp đạt (Pass) | 2
|  | Số trường hợp không đạt (Fail) | 2
|  | Số trường hợp đang xem xét (PE) | 0
|  | Số trường hợp chưa kiểm tra | 6
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 10
Test case ID | Title Testcase | Input | Test Description | Expected result | Chrome |  |  | IE |  |  | Test Result | JIRA Bug No. | Note
[5 empty] | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) |  |  |  | Số trường hợp không đạt (Fail) | Số trường hợp đang xem xét (PE)
1.1. Kiểm tra chức năng (Function Test)
DASHBOARD_1 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm | Từ khóa tìm kiếm hợp lệ | Nhập từ khóa và nhấn tìm kiếm trên trang chủ | Hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Mã Bug trên Jira | Ghi chú (nếu có) | 0 | 0
DASHBOARD_2 | Kiểm tra phản hồi hệ thống | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất" và kiểm tra thông báo hệ thống | Hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
DASHBOARD_3 | Kiểm tra tính bảo mật đăng xuất | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất", sau đó thử truy cập lại trang | Người dùng không thể truy cập trang trước được đưa về trang đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.2. Kiểm tra xác thực (Validation Test)
DASHBOARD_4 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
DASHBOARD_5 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
1.3. Kiểm tra giao diện (GUI Test)
DASHBOARD_6 | Kiểm tra hiển thị trang chủ | Người dùng đã đăng nhập | Truy cập vào trang chủ sau khi đăng nhập | Hiển thị đầy đủ thông tin và chức năng của trang chủ
DASHBOARD_7 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
DASHBOARD_8 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
1.4. Kiểm tra bảo mật (Security Test)
DASHBOARD_9 | Kiểm tra quyền truy cập | Người dùng chưa đăng nhập | Truy cập vào trang chủ khi chưa đăng nhập | Chuyển hướng về trang đăng nhập với thông báo phù hợp
1.5. Perfomnace Test
DASHBOARD_10 | Kiểm tra tải trang nhanh chóng | Người dùng đã đăng nhập | Đo thời gian tải trang chủ sau khi đăng nhập | Thời gian tải dưới 3 giây
1.6. Data Test
Thêm mới trước dòng này

## 2. LOGOUT (3)
TEST CASES DESIGN and EXECUTION REPORT
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Tên Testcase
|  | Mã trường hợp kiểm thử | LOGOUT
|  | Người tạo | Tên Tester
|  | Phê duyệt | Testlead
|  | Số trường hợp đạt (Pass) | 2
|  | Số trường hợp không đạt (Fail) | 2
|  | Số trường hợp đang xem xét (PE) | 0
|  | Số trường hợp chưa kiểm tra | 5
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 9
Test case ID | Title Testcase | Input | Test Description | Expected result | Chrome |  |  | IE |  |  | Test Result | JIRA Bug No. | Note
[5 empty] | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) | Lần 1 - Dev | Lần 2 -Tester (Test nhánh) | Lần 3 -Tester (Test Tích hợp) |  |  |  | Số trường hợp không đạt (Fail) | Số trường hợp đang xem xét (PE)
1.1. Kiểm tra chức năng (Function Test)
LOGOUT_1 | Kiểm tra đăng xuất thành công | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất" sau khi đăng nhập | Người dùng được chuyển về trang đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Mã Bug trên Jira | Ghi chú (nếu có) | 0 | 0
LOGOUT_2 | Kiểm tra phản hồi hệ thống | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất" và kiểm tra thông báo hệ thống | Hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
LOGOUT_3 | Kiểm tra tính bảo mật đăng xuất | Tài khoản đã đăng nhập | Nhấn nút "Đăng xuất", sau đó thử truy cập lại trang | Người dùng không thể truy cập trang trước được đưa về trang đăng nhập | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |  |  | 0 | 0
1.2. Kiểm tra xác thực (Validation Test)
LOGOUT_4 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
LOGOUT_5 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Fail | Fail |  |  | 1 | 0
1.3. Kiểm tra giao diện (GUI Test)
LOGOUT_6 | Kiểm tra giao diện sau đăng xuất | Tài khoản đã đăng nhập | Kiểm tra giao diện sau khi đăng xuất | Giao diện trở về trang đăng nhập
LOGOUT_7 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
LOGOUT_8 | Tên test case | Thông tin đầu vào | Mô tả các bước thực hiện | Mô tả kết quả mong muốn
1.4. Kiểm tra bảo mật (Security Test)
1.5. Perfomnace Test
LOGOUT_9 | Kiểm tra các trường hợp ngoại lệ | Tài khoản đã đăng nhập | Thực hiện nhiều lần đăng xuất liên tiếp | Hệ thống không gặp lỗi
1.6. Data Test
Thêm mới trước dòng này

## Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng tài liệu
| Nội dung | PIC | Cách thực hiện | Lưu ý
| Tạo mới file cho từng giai đoạn | Testlead | - Testlead tạo mới 1 file cho từng Sprint/ Giai đoạn của dự án - Đổi tên theo đúng quy định của dự án - Thông báo với cả Team về việc sử dụng File cho Sprint/ Giai đoạn | Thực hiện trước khi bắt đầu Sprint/ Giai đoạn
| Sheet A. Test Plan | Testlead | - Điền thông tin môi trường Test - Liệt kê danh sách các US thuộc phạm vi Test + Mã US + Chức năng, báo cáo cần Test + Estimate thời gian cho việc hoàn thành Test + Vùng ảnh hưởng cần lưu ý (nếu có) - Liệt kê Nhân sự Test, thời gian dành cho Test trong Sprint/ Giai đoạn - Xác định điều kiện hoàn thành của Test Plan | Thực hiện trước khi bắt đầu Sprint/ Giai đoạn
| Sheet B. Test Report | Testlead | - Điền thông tin chung của báo cáo: + Người báo cáo + Ngày báo cáo - Hoàn thiện các thông tin báo cáo: + Testcase: Tên Testcase + Số lượng Pass: Số lượng trường hợp có kết quả Pass trong TC + Số lượng Fail: Số lượng trường hợp có kết quả Fail trong TC + Số lượng Chưa kiếm tra: Số lượng trường hợp chưa tiến hành kiểm thử trong TC + Tổng số case: Số lượng trường hợp cần được kiểm thử trong TC + % TC Pass/ TC: Tỷ lệ số tường hợp đạt kết quả Pass/ Số lượng trường hợp cần được kiểm thử trong TC + Test Result: Kết quả kiểm thử của TC + EST Time: thời gian ước tính cho việc hoàn thành Test + Actual Time: thời gian thực tế cho việc hoàn thành Test + Lý do chưa hoàn thành: Trường hợp Test Result = Fail, cần phải ghi rõ các nội dung *Lý do chưa hoàn thành *Những bug nào chưa xử lý xong: chấp nhận hay không, nêu lý do | - Thực hiện khi kết thúc Sprint/ Giai đoạn - Report trong buổi Tổng kết Sprint
| Các sheet Testcase | Tester | - Tạo mới 1 sheet Testcase cho tính năng/ báo cáo cần Test (Tạo một bản copy từ sheet đã có) - Điền đầy đủ các thông tin trên bảng thông tin chung của TC - Điền nội dung của từng case theo các cột có sẵn | - Các công thức đã được xây dựng sẵn - Trong trường hợp thêm, bớt cột, dòng, cần kiểm tra lại công thức

## B. Test Report
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Người tổng hợp:
|  | Ngày báo cáo: |  | 2019-06-08
I. Kết quả Kiểm thử
STT | Testcase | Số lượng Pass | Số lượng Fail | Số lượng Chưa kiếm tra | Tổng số Testcase | % TC Pass/ TC | Test Result | Lý do chưa hoàn thành | UAT
1 | <TÊN TC 1> | 3 | 1 | 5 | 9 | 33.33% | Fail | Lý do chưa hoàn thành Những bug nào chưa xử lý xong: chấp nhận hay k, tại sao | Pass
2 | <TÊN TC 2> | 2 | 2 | 4 | 8 | 25% | Fail
Thêm mới trước dòng này
Total |  | 5 | 3 | 9 | 17 | 29.17%
II. Thời gian hoàn thành Kiểm thử
1 | Tổng thời gian ước tính hoàn thành Test
2 | Tổng thời gian thực tế hoàn thành Test
Nếu (1) # (2): cần làm rõ nguyên nhân, lý do, đưa ra giải pháp khắc phục, cải tiến
III. Kết quả UAT